Приложение

к приказу комитета образования

администрации МО Тосненский район

Ленинградской области

План мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные

стандарты начального общего и основного общего образования в системе образования Тосненского района Ленинградской области

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческое обеспечение |
|  | Утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования начального общего и основного общего образования | февраль 2022 | КО |
|  | Формирование муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | февраль 2022 | КО |
|  | Заседания муниципальной координационного совета по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | ежемесячно | КО |
|  | Формирование рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС общего образования в системе образования Тосненского района | февраль 2022 | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Проведение совещаний с руководителями, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования | в течение года | КО |
|  | Разработка нормативно-правовой базы введения и реализации обновленных ФГОС -обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО: - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников ОО; - внесение изменений в локально-нормативные акты, регламентирующие введение обновленных ФГОСНОО и ООО; - утверждение выбора модели организации образовательного процесса, обеспечивающей баланс в Основных образовательных программах НОО и ООО между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, а также включающей частью, реализуемой в рамках сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования; - решение органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета и пр.); - утверждение формы договора о предоставлении общего образования | август 2022 | КО, руководители ОО |
|  | Информационно-аналитическое обеспечение |
|  | Создание тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах Комитета по образованию, общеобразовательных учреждениях по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | февраль 2022 | КО, МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования | постоянно | Руководители ОО |
|  | Участие родительской общественности в областном и районном родительском собрании по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | март 2022 | КО |
|  | Методическое обеспечение |
|  | Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | февраль-апрель 2022 | КО, руководители ОО |
|  | Организация работы муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС общего образования в системе образования Тосненского района | в течение года | КО, МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Организационно-методическое сопровождение работы стажировочных площадок (по уровням образования и по учебным предметам) по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | январь-декабрь 2022 | КО, МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Включение в тематику муниципальных методических мероприятий, мероприятий ОО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | в течение года | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Включение в тематику работы предметных РМО и ШМО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | в течение года | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской области к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования | январь-июнь 2022 | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Включение вопросов по обеспечению преемственности ДОУ и начальной школы в рамках реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования, в тематику муниципальных методических мероприятий, мероприятий ОО | в течение года | КО, МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Кадровое обеспечение |
|  | Организация и осуществление повышение квалификации руководящих работников и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | в течение года | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования | в течение года | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Участие учителей-предметников ОУ в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам введения ФГОС начального общего и основного общего образования | в течение года | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |
|  | Участие в региональном научно-практическом семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам начального и основного общего образования | май 2022 | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Участие в моноконференции (расширенной секции) по актуальным вопросам перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего образования в рамках международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование» | октябрь 2022 | МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» |
|  | Включение вопросов перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего образования в практику образовательной деятельности в тематику школы для молодых педагогов | в течение года | КО, МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО |

КО – Комитет образования

ОО – общеобразовательная организация

РМО – районное методическое объединение

ШМО – школьное методическое объединение

ВКС - видеоконференц-система

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения